## Paticipación Ciudadana
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG | [28 empty] | Fecha: |  | 7/11/2024
[32 empty] | Versión: |  | 1
[32 empty] | Código: |  | DPI-FO-49
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN- MIPG: |  |  |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Establecer las acciones para el fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana incidente en la toma de decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | La ANLA se propone adelantar durante el 2026 acciones dirigidas a promover la participación ciudadana, facilitar el acceso a la información pública ambiental, la atención de la conflictividad socioecológica con acciones dirigidas a generar las condiciones institucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente y promover el fortalecimiento y desarrollo de esta participación, con base en los derechos de acceso a la información
LÍDER DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana - Grupo Relación Estado Ciudadanías
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP): |  |  |  | V1:
DIMENSIÓN No.: |  |  |  | Dimensión No.3: Gestión con valores para resultados | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 30% | Formular e implementar el plan de trabajo 2026 de la Estrategia Pedagógica Institucional para fortalecer las condiciones y recursos pedagógicos que faciliten la promoción de la participación y el acceso a la información pública ambiental de la Entidad. | 100% | 1.1.Formular e implementar el plan de trabajo 2026 de la Estrategia Pedagógica Institucional para promover una cultura promotora de la participación. | 100% | Plan de trabajo de la Estrategia Institucional Pedagógica implementado y evidencias de seguimiento | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Todas las dependencias
2 | 20% | Generar espacios y/o canales de encuentro o contacto con grupos de valor para divulgar y promover la Participación | 20% | 2.1. Realizar encuentros con los delegados de las dependencias con el fin de sensibilizar e identificar los espacios de participación para la planeación de la participación. | 3 | Acta(s) y listado(s) de asistencia | 2026-02-02 | 2026-12-14 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental y Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias
|  |  | 30% | 2.2. Realizar las consultas públicas a grupos de valor de los planes y documentos establecidos para conocimiento,comentarios y divulgar sus resultados a través de la página web. | 6 | Consultas públicas a grupos de valor realizadas y con resultados divulgados a través de la página web publicadas | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Dependencia que lleve a cabo la consulta pública | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Grupo de Comunicaciones
|  |  | 50% | 2.3. Realizar y promover encuentros con los grupos de valor para la promoción de la participación y el que hacer institucional y/o la divulgación de acciones que contribuyen a la construcción de paz. | 8 | Informe de los encuentros con los grupos de valor definidos | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | SELA/SIPTA/OAJ/SSLA
3 | 10% | Elaborar documentos para la promoción y fortalecimiento de la participación. | 100% | 3.1. Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación. | 3 | Documento de sistematización y divulgación | 2026-03-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Grupo de Comunicaciones
4 | 20% | Elaborar los contenidos de promoción de la participación ciudadana para la Estrategia de Comunicaciones de la Entidad. | 100% | 4.1. Divulgar la información sobre la promocion de la participación ciudadana a través de diferentes canales. | 4 | Informe trimestral de la divulgación de los contenidos realizados. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental y Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo Comunicaciones
5 | 20% | Gestionar la promoción de la participación ciudadana ambiental. | 80% | 5.1 Realizar balance de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental. | 2 | Informe de actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental | 2026-03-02 | 2026-10-30 | Grupo de Participación Ambiental | SELA SSLA SIPTA
|  |  | 20% | 5.2 Divulgar los balances de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental. | 2 | Balances de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental divulgados | 2026-04-06 | 2026-12-31 | Grupo de Participación Ambiental | Grupo de Comunicaciones
| 100% | [9 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!