## Participación Ciudadana
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG | [28 empty] | Fecha: |  | 2X-10-202X
[32 empty] | Versión: |  | 1
[32 empty] | Código: |  | DPI-FO-XX
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN- MIPG: |  |  |  | Política de Participación Ciudadana en la gestión pública,
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Establecer las acciones para el fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana incidente en la toma de decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | La ANLA se propone adelantar durante el 2025 acciones dirigidas a promover la participación ciudadana, facilitar el acceso a la información pública ambiental, la atención de la conflictividad socioecológica con acciones dirigidas a generar las condiciones institucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente y promover el fortalecimiento y desarrollo de esta participación, con base en los derechos de acceso a la información pública y a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales; así como el enfoque de los derechos humanos, diferenciales y territorial.
LÍDER DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana - Grupo Relación Estado Ciudadanías
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP): |  |  |  | V1 En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/12/2024 se realiza la aprobación del plan de acción de la política.
DIMENSIÓN No.: |  |  |  | Dimensión No: 3 Gestión con valores para resultados. | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I |  |  |  |  | 31/03/20XX | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2024 - II |  |  |  |  | 30/06/20XX | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III |  |  |  |  | 30/09/20XX | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - IV |  |  |  |  | 31/12/20XX
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 20% | Formular e implementar el plan de acción 2025 de la Estrategia Institucional Pedagógica interna para fortalecer las condiciones y recursos pedagógicos que faciliten la promoción de la participación, del acceso a la información pública ambiental, la atención de la conflictividad socioecológica y la presencia territorial de la Entidad. | 100% | 1.1.Formular e Implementar el plan de acción 2025 de la Estrategia Institucional Pedagógica para promover una cultura organizacional promotora de la participación. | 1 | Plan de acción de la Estrategia Institucional Pedagógica implementado. | 2025-02-03 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Todas las dependencias
2 | 20% | Generar espacios y/o canales de encuentro o contacto con grupos de valor para divulgar y promover la Participación. | 15% | 2.1. Realizar encuentros con los delegados de las dependencias para sensibilizar e identificar los espacios de participación para la planeación de la participación. | 4 | * Cronograma trimestral de los espacios de participación ciudadana identificados por las dependencias. * Listados de asistencia | 2025-02-03 | 2025-12-15 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias
|  |  | 10% | 2.2. Realizar las consultas pública a grupos de valor de los planes y documentos establecidos para conocimiento y comentarios y divulgar sus resultados a través de la página web. | 6 | Consultas públicas a grupos de valor realizadas y con resultados divulgados a través de la página web publicadas. | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Dependencia que lleve a cabo el proceso de consulta pública | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Grupo de Comunicaciones
|  |  | 20% | 2.3. Realizar y promover encuentros con los grupos de valor presencial o virtual para la promoción de la participación y el que hacer institucional y/o la divulgación de acciones que contribuyen a la construcción de paz. | 8 | Informe | 2025-02-03 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | SELA/SIPTA/OAJ/SSLA
|  |  | 20% | 2.4 Realizar encuentros con los gremios, relacionados con el proceso de licencias, permisos y trámites ambientales. | 10 | Acta y listado de asistencia | 2025-03-03 | 2025-12-15 | Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites ambientales | SELA/SSLA
|  |  | 20% | 2.5 Realizar espacios de Gestión del conocimiento con gremios, firmas consultoras y/o usuarios "Fortalecimiento de capacidades en la presentación de estudios de impacto ambiental” | 4 | Listado de asistencia y presentación | 2025-03-03 | 2025-12-15 | Subdirección de evaluación de Licencias Ambientales | SIPTA/SSLA
|  |  | 15% | 2.6 Realizar espacio de Gestión del conocimiento con comunidad y/o organizaciones: Espacio de encuentro pedagógico, hablamos de Licenciamiento Ambiental. | 1 | un (1) Informe | 2025-03-03 | 2025-12-15 | Grupo de Participación Ambiental / Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales | SELA/SIPTA
3 | 20% | Elaborar documentos para la promoción y fortalecimiento de la participación. | 30% | 3.1 Elaborar un diagnóstico para identificar si los canales que empleó la entidad para promover la participación ciudadana en los mecanismos del ciclo de la gestión pública son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanías, usuarios o grupos de valor. | 1 | Informe de los resultados del diagnóstico realizado. | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones
|  |  | 35% | 3.2 Elaborar e implementar el formato interno para el reporte de las actividades de participación que se realizan en la Entidad. | 1 | Formato implementado para el reporte de las actividades de participación que se realizan la Entidad. | 2025-02-03 | 2025-04-30 | Grupo de Participación Ambiental | SELA/SIPTA/OAJ/SELA / OAP - Grupo de Relación Estado Ciudadanías
|  |  | 35% | 3.3. Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación. | 3 | Documentos de sistematización. | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Grupo de Participación Ambiental | N/A
4 | 10% | Elaborar los contenidos de promoción de la participación ciudadana para la Estrategia de Comunicaciones de la Entidad. | 100% | 4.1. Divulgar la información de los espacios de participación ciudadana a través de diferentes canales. | 4 | Informe trimestral de la divulgación de los contenidos realizados. | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Grupo de Participación Ambiental Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo Comunicaciones
5 | 30% | Gestionar la promoción de la participación ciudadana ambiental. | 80% | 5.1 Realizar balance semestral de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental. | 2 | Informe de Balance de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental. | 2025-02-02 | 2025-10-15 | Grupo de Participación Ambiental | SELA SSLA SIPTA
|  |  | 20% | 5.2 Socializar en el CIGD los balances de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental. | 2 | Presentación y acta del comité CIGD. | 2025-04-15 | 2025-12-31 | Grupo de Participación Ambiental | N/A
| 100% | [9 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!