## Hoja1
NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
| OBJETIVO DEL PLAN |  | Fortalecer y promover la participacion ciudadana, a través de acciones dirigidas a mejorar la transparencia y el acceso a la información pública, la habilitación de capacidades en grupos de interés y en los colaboradores internos de la entidad, la generación de lineamientos en la materia y la realizacion de espacios de diálogo.
| JUSTIFICACIÓN |  | Con la nueva estructura organizacional, la ANLA asumió un compromiso más fuerte en el liderazgo y promoción de los mecanismos de participación ciudadana ambiental, asignando esta responsabilidad a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental. El presente plan de acción hace parte de esta iniciativa institucional y se actualizará vigencia tras vigencia para dar cumplimiento a las líneas estratégicas contenidas en la política.
| LIDER DE LA POLITICA |  | GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| ALCANCE DE LA POLITICA |  | La política contempla acciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, habilitación de capacidades en grupos de interés y en colaboradores internos de la entidad, la generación de lineamientos en la materia y la realización de espacios de diálogo.
Dimensión No. 4: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
POLÍTICA MIPG | COMPONENTES | CATEGORÍAS | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Transparencia y acceso a la información pública para la participación | Botón Participa (página web) | 1. Diseñar e implementar las secciones del Botón Participa en la página web de la entidad | 3.4% | 1.1. Elaborar un cronograma de actividades para el diseño e implementación de las secciones del Botón Participa en la página web | 1.7% | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Cronograma de actividades para el diseño e implementación de las secciones del Botón Participa en la página web elaborado | 2022-02-01 | 2022-02-28
[5 empty] | 1.2. Implementar el cronograma de actividades para el diseño e implementación de las secciones del Botón Participa en la página web | 1.7% |  |  | Cronograma de actividades para el diseño e implementación de las secciones del Botón Participa en la página web implementado | 2022-03-01 | 2022-12-31
|  | Estrategia de comunicaciones para fortalecer y promover la participación ciudadana | 2. Divulgar activamente información sobre mecanismos de participación a través de los diversos canales de la entidad | 3% | 2.1. Elaborar una estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) | 1% | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de comunicaciones | Documento de estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) | 2022-02-01 | 2022-02-28
[5 empty] | 2.2. Elaborar un cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) | 1% |  |  | Cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) elaborado | 2022-03-01 | 2022-03-15
[5 empty] | 2.3. Ejecutar el cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) | 1% |  |  | Cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) ejecutado | 2022-03-16 | 2022-12-31
|  | Tableros de control sobre información de interés que reflejan la implementación de los mecanismos de participación | 3. Mejorar la visualización y usabilidad de los tableros de control publicados en la página web de la entidad | 3.4% | 3.1. Diseñar una propuesta para mejorar la visualización y usabilidad de los tableros de control publicados en la página web de la entidad | 1.7% | Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Participación Ciudadana | Propuesta para mejorar la visualización y usabilidad de los tableros de control publicados en la página web de la entidad diseñada | 2022-03-01 | 2022-05-31
[5 empty] | 3.2. Implementar mejoras en la visualización y usabilidad de los tableros de control publicados en la página web de la entidad | 1.7% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Participación Ciudadana | Mejoras en la visualización y usabilidad de los tableros de control publicados en la página web de la entidad implementadas | 2022-06-01 | 2022-09-30
| Creación de capacidades en los grupos de interés para la participación | Cursos virtuales dirigidos a grupos de interés sobre temas estratégicos para cualificar la participación | 4. Diseñar y ofertar cursos virtuales sobre temas estratégicos para cualificar la participación de los grupos de interés | 5% | 4.1. Ofertar cursos virtuales en el marco de la Escuela Virtual de Licenciamiento Ambiental dirigida a grupos de interés priorizados | 2.5% | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Dos (2) cursos virtuales ofertados en el marco de la Escuela Virtual de Licenciamiento Ambiental dirigida a grupos de interés | 2022-03-14 | 2022-12-31
[5 empty] | 4.2. Diseñar y ofertar cursos virtuales autoformativos sobre mecanismos de participación ciudadana | 2.5% |  |  | Cuatro (4) cursos virtuales autoformativos sobre mecanismos de participación ciudadana diseñados y ofertados | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  | Pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana y competencias institucionales en territorios | 5. Realizar pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos, comunidad del área rural y otros grupos de interés) | 13.4% |  | 10% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Setecientas (700) pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos, comunidad del área rural y otros grupos de interés) realizadas | 2022-01-18 | 2022-12-15
| Creación de condiciones institucionales para la promoción de la participación | Estrategias para fortalecer las capacidades de los colaboradores de la entidad en materia de participación | 6. Capacitar a los colaboradores de la entidad en la promoción de la participación ciudadana | 5% |  | 5% | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Gestión Humana | Tres (3) capacitaciones a los colaboradores de la entidad en la promoción de la participación ciudadana realizadas | 2022-04-01 | 2022-12-15
|  |  | 7. Desarrollar jornadas de Viernes Social en temas priorizados por los profesionales sociales de la entidad | 5% |  | 5% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Cinco (5) jornadas de Viernes Social en temas priorizados por los profesionales sociales de la entidad desarrolladas | 2022-02-02 | 2022-11-30
|  | Coordinación interinstitucional y alianzas para el fortalecimiento y promoción de la participación | 8. Desarrollar acciones coodinadas con entidades públicas y/o privadas que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental | 3.4% |  | 3.4% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Al menos dos (2) alianzas con entidades públicas y/o privadas que aporten a la promoción de la participación ciudana ambiental | 2022-03-01 | 2022-12-15
|  |  | 9. Consolidar alianzas para el intercambio de experiencias que fortalezcan la misionalidad de la entidad | 3.4% |  | 3.4% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Seis (6) programas o proyectos de cooperación internacional en ejecución que fortalezcan la misionalidad de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Observatorio de Conflictividad Ambiental | 10. Diseñar e implementar un Observatorio de Conflictividad Ambiental | 5% | 10.1. Elaborar un cronograma de actividades para el diseño e implementación del Observatorio de Conflictividad Ambiental | 2.5% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Cronograma de actividades para el diseño e implementación del Observatorio de Conflictividad Ambiental elaborado | 2022-02-01 | 2022-02-28
[5 empty] | 10.2. Implementar un cronograma de actividades para el diseño e implementación del Observatorio de Conflictividad Ambiental | 2.5% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Cronograma de actividades para el diseño e implementación del Observatorio de Conflictividad Ambiental implementado | 2022-03-01 | 2022-12-31
| Promoción efectiva de la participación ciudadana | Mecanismos de participación en la gestión institucional | 11. Fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión institucional | 3.4% | 11.1. Elaborar un cronograma de actividades para el fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión (Diagnóstico y planeación participativa, Consulta pública, Rendición de cuentas, Espacios de diálogo constructivo, y Colaboración e innovación) | 1.7% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Grupo de Participación Ciudadana | Cronograma de actividades para el fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión (Diagnóstico y planeación participativa, Consulta pública, Espacios de diálogo constructivo, y Colaboración e innovación) elaborado | 2022-01-01 | 2022-01-31
[5 empty] | 11.2. Implementar un cronograma de actividades para el fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión (Diagnóstico y planeación participativa, Consulta pública, Espacios de diálogo constructivo, y Colaboración e innovación) | 1.7% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Grupo de Participación Ciudadana | Cronograma de actividades para el fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión (Diagnóstico y planeación participativa, Consulta pública, Espacios de diálogo constructivo, y Colaboración e innovación) implementado | 2022-02-02 | 2022-12-31
|  | Mecanismos de participación en el licenciamiento ambiental | 12. Audiencias Públicas Ambientales | 5.71% | 12.1. Actualizar y socializar el procedimiento de Audiencias Públicas Ambientales | 1.9% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Procedimiento de Audiencias Públicas Ambientales actualizado y socializado | 2022-01-01 | 2022-04-30
[5 empty] | 12.2. Liderar la realización de audiencias públicas ambientales, fortaleciento la participación informada, con el apoyo, diseño y puesta a disposición de suficientes medios o canales para el ejercicio de este derecho | 1.9% | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental |  | Cuatro (4) audiencias públicas ambientales lideradas en su realización para fortalecer la participación informada, con el apoyo, diseño y puesta a disposición de suficientes medios o canales para el ejercicio de este derecho | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | 12.3. Proponer recomendaciones e insumos técnicos frente a modificaciones normativas relacionadas con audiencias públicas ambientales (según demanda) | 1.9% | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental |  | Documento con recomendaciones e insumos técnicos frente a modificaciones normativas relacionadas con audiencias públicas ambientales elaborado (según demanda) | 2022-01-01 | 2023-01-01
|  |  | 13. Consulta previa | 5.7% | Acompañar, desde las competencias de la ANLA y según la normativa vigente, los procesos de consulta previa convocados por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa | 5.7% | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales | Procesos de consulta previa convocados por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y que son acompañados por la ANLA desde el marco de sus competencias | 2022-01-15 | 2022-12-31
|  |  | 14. Tercer interviniente | 4.7% | 14.1. Implementar y socializar la herramienta tecnológica para el registro, control, gestión y seguimiento de las solicitudes de reconocimiento de terceros intervinientes | 2.3% | Grupo de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora Jurídica Oficina de Tecnologías de la Información Dependencias misionales | Una (1) herramienta tecnológica para el registro, control, gestión y seguimiento de las solicitudes de reconocimiento de terceros intervinientes implementada y socializada | 2022-01-01 | 2022-12-15
[5 empty] | 14.2. Socializar el procedimiento de Reconocimiento de Terceros Intervinientes a los colaboradores de la entidad | 2.3% | Grupo de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora Jurídica Dependencias Misionales | Una (1) socialización del procedimiento de Reconocimiento de Terceros Intervinientes a los colaboradores de la entidad | 2022-01-01 | 2022-06-30
|  |  | 15. Denuncia ambiental | 5.7% | Socializar la estrategia de atención a denuncias ambientales a los colaboradores de la entidad | 5.7% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Seguimiento a Licencias Ambientales Oficina Asesora Jurídica | Una jornada de socialización de estrategia de atención a denuncias ambientales a los colaboradores de la entidad | 2022-05-01 | 2022-07-31
|  |  | 16. Acompañamiento ciudadano al seguimiento al licenciamiento ambiental | 5.7% | 16.1. Continuar con la implementación de los pilotos de acompañamiento ciudadano al seguimiento al licenciamiento ambiental en las regionales de Boyacá y Antioquia | 2.8% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Dos (2) pilotos de acompañamiento ciudadano al seguimiento al licenciamiento ambiental continuados | 2022-02-01 | 2022-11-30
[5 empty] | 16.2. Implementar nuevos ejercicios de acompañamiento ciudadano al seguimiento al licenciamiento ambiental en regionales con presencia de Inspectores Ambientales Regionales | 2.8% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Dos (2) ejercicios de acompañamiento a ciudadano al seguimiento al licenciamiento ambiental implementados en regionales con presencia de Inspectores Ambientales Regionales | 2022-03-01 | 2022-12-31
|  |  | 17. Monitoreo participativo de recurso hídrico superficial | 5.7% | Implementar ejercicios de monitoreo participativo de recurso hídrico superficial en las regionales de Valle del Magdalena Medio, Casanare y Meta en el marco del convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH | 5.7% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Tres (3) ejercicios de monitoreo participativo de recurso hídrico superficial en las regionales de Valle del Magdalena Medio, Casanare y Meta en el marco del convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH implementados | 2022-02-01 | 2022-07-31
|  |  | 18. Espacios de diálogo territorial | 5.7% | Desarrollar espacios de diálogo territorial en las regionales de Valle del Magdalena Medio, Casanare y Meta en el marco del convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH | 5.7% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Tres (3) espacios de diálogo territorial en las regionales de Valle del Magdalena Medio, Casanare y Meta en el marco del convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH desarrollados | 2022-02-01 | 2022-07-31
|  | Estrategias de relacionamiento con grupos de interés | 19. Avanzar en la caracterización y formulación de estrategias de relacionamiento con grupos de interés | 3.4% | 19.1. Caracterizar a las Juntas de Acción Comunal y Alcaldías Municipales en los municipios con presencia territorial de la ANLA | 1.7% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Documento de caracterización de Juntas de Acción Comunal y Alcaldías Municipales en los municipios con presencia territorial de la ANLA | 2022-01-01 | 30/04/222
[5 empty] | 19.2. Formular las estrategias de relacionamiento con Juntas de Acción Comunal y Alcaldías Municipales en los municipios con presencia territorial de la ANLA | 1.8% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Documento técnico de la estrategia de relacionamiento con Juntas de Acción Comunal y Alcaldías Municipales en los municipios con presencia territorial de la ANLA formulado | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  |  | 20. Diseñar e implementar una estrategia territorial para la prevención de conflictividad en La Guajira | 1% | 20.1. Diseñar una estrategia territorial para la prevención de conflictividad en La Guajira | 0.5% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento a Licencias Ambientales Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Oficina Asesora Jurídica | Documento técnico con una estrategia territorial para la prevención de conflictividad en La Guajira | 2022-01-01 | 2022-02-28
[5 empty] | 20.2. Implementar una estrategia territorial para la prevención de conflictividad en La Guajira | 0.5% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento a Licencias Ambientales Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Oficina Asesora Jurídica | Plan de trabajo de la estrategia territorial para la prevención de conflictividad en La Guajira implementado | 2022-03-01 | 2022-09-30
| Evaluación de resultados |  | 21. Monitorear acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento y la promoción de la participación de los grupos de interés | 3.3% | 21.1. Medir la calidad y efectividad de acciones adelantadas para el fortalecimiento y promoción de la participación de los grupos de interés en territorio | 1.7% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Encuestas para la medición de la calidad y efectividad de acciones adelantadas para el fortalecimiento y promoción de la participación de los grupos de interés en territorio aplicadas | 2022-03-01 | 2022-12-31
[5 empty] | 21.2. Sistematizar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana | 1.7% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Documentos de sistematización de experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana | 2022-10-01 | 2022-12-31

## Hoja2
Al grupo de interés se le va a entregar información
Al grupo de interés se le va a consultar
Al grupo de interés se le va a permitir colaborar
Al grupo de interés se le va a permitir controlar y evaluar
Al grupo de interés se le va a permitir formular y definir
Todos los anteriores