## plan_acción_política
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN |  |  | SERVICIO AL CIUDADANO
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Mejorar el servicio a la ciudadanía con el fin de generar mayor confianza, eficacia y eficiencia en los servicios prestados a los grupos de valor de la ANLA.
JUSTIFICACIÓN |  |  | Considerándolos resultados de la Política de Servicio al Ciudadano en FURAG 2022, se identificaron oportunidades de mejora, las cuales se consolidan en el presente plan de acción de la política, con el cual se espera continuar avanzando en el IDI, fomentando una mejor relación con los grupos de valor.
LÍDER DE LA POLÍTICA |  |  | COORDINADOR GRUPO DE SEVICIO A LA CIUDADANÍA.
Dimensión No:
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | Elaboración y socialización de la propuesta de estructuración del Grupo Estado - Ciudadano. | 10% | Elaborar propuesta de estructuración del Grupo Estado Ciudadano. | 50% | Grupo de Servicio al Ciudadano | OAP | Documento propuesta. | 2024-02-01 | 2024-09-30
|  |  | Socializar en CIGD la propuesta de estructuración del Grupo Estado Ciudadano. | 50% | Grupo de Servicio al Ciudadano | OAP | Acta comité CIGD. | 2024-07-01 | 2024-12-31
2 | Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | 15% | Elaborar dos (2) informes de resultados de la medición de la experiencia ciudadana (II semestre 2023 y I semestre 2024). | 30% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Dos (2) informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana elaborados. | 2024-03-01 | 2024-09-30
|  |  | Socializar en CIGD los informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana. | 20% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Dos (2) informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana socializados en CIGD. | 2024-05-01 | 2024-11-30
|  |  | Consolidar y hacer seguimiento al plan de trabajo formulado por las dependencias, para mejorar la medición de la experiencia ciudadana. | 50% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Matriz con seguimientos cuatrimestrales realizados. | 2024-02-01 | 2024-12-31
3 | Caracterización de grupos de valor​. | 15% | Elaborar y publicar la caracterización de los grupos de valor priorizados. | 40% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Un (01) informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | 2024-02-01 | 2024-06-30
|  |  | Elaborar las estrategias de relacionamiento de los grupos de valor priorizados. | 30% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Estrategias de relacionamiento de los grupos de valor priorizados elaboradas. | 2024-07-01 | 2024-09-15
|  |  | Implementar las estrategias de relacionamiento de los grupos de valor priorizados. | 30% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Estrategias de relacionamiento de los grupos de valor priorizados socializadas. | 2024-09-16 | 2024-12-31
4 | Gestión de PQRSD. | 15% | Elaborar los Informes de gestión de PQRSD trimestrales. | 20% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Cuatro (4) Informes de gestión de PQRSD elaborados. | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Socializar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los Informes de gestión de PQRSD trimestrales. | 20% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Cuatro (4) Actas de Comité CIGD. | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Hacer seguimiento semanal a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs. | 40% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Cuarenta y ocho (48) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico. | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía (resolución que reglamenta el trámite interno de los PQRSD y el Manual de Gestión de PQRS - incluir directrices para atender las PQRS de acuerdo con su nivel de complejidad). | 20% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Procesos y procedimientos para la gestión de servicio o relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados. | 2024-02-01 | 2024-04-30
5 | Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional. | 15% | ​Elaborar y remitir al Grupo de Gestión Administrativa la propuesta de señalización inclusiva para el Centro de Orientación (alto relieve; lengua de señas; Pictogramas; otras lenguas o idiomas; Sistemas de orientación espacial). | 30% | Grupo de Servicio al Ciudadano | SAF | Propuesta elaborada y remitida al Grupo de Gestión Administrativa. | 2024-02-01 | 2024-05-31
|  |  | Asistir a las ferias de servicio al ciudadano realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. | 20% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Dos (2) ferias de servicio al ciudadano con la participación de la ANLA. | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  |  | Elaborar la porpuesta de desarrollo del mecanismo de seguimiento en línea para que el ciudadano verifique el estado de respuesta de su petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia (PQRSD). | 30% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Una (1) propuesta de desarrollo del mecanismo de seguimiento en línea para que el ciudadano verifique el estado de respuesta de su petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia (PQRSD) elaborada. | 2024-02-01 | 2024-05-31
|  |  | Actualizar el Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía (preguntas frecuentes). | 20% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía (preguntas frecuentes) actualizado. | 2024-03-01 | 2024-06-30
6 | Estrategia de Lenguaje Claro. | 15% | Actualizar la estrategia de lenguaje claro con la inclusión de requerimientos FURAG. | 30% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Plan de trabajo de la estrategia de lenguaje claro actualizado. | 2024-01-20 | 2024-02-28
|  |  | Realizar seguimiento a la Estrategia de Lenguaje Claro. | 70% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Matriz con el seguimiento avance plan de trabajo y evidencias. | 2024-02-01 | 2024-12-31
7 | Mejorar y fortalecer las competencias del personal de la entidad | 15% | Solicitar la inclusión en el plan institucional de capacitaciones y de inducción y reinducción acciones de capacitación y cualificación en: Protocolos de servicio y relacionamiento con la ciudadanía para todos los canales de atención. Normatividad de servicio al ciudadano. Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación. Caracterización de ciudadanía y grupos de valor. Medición de la experiencia ciudadana. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD). Atención preferente. Accesibilidad y de relacionamiento con personas con discapacidad. Enfoque diferencial. | 100% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Grupo de Gestión Humana | PIC aprobado | 2024-02-01 | 2024-04-30