## MEJORA_USO_DATOS_2024
PLAN DE APERTURA, MEJORA Y USO DE DATOS ABIERTOS
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Propiciar la utilización y reutilización de la información por parte de los grupos de valor de la ANLA, permitiendo que estos puedan proponer y/o generar proyectos y soluciones tendientes a generar un impacto positivo en la sociedad.
LIDER DE LA POLITICA |  |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | ​Publicar de forma periódica, actualizada los datos abiertos de la entidad atendiendo a ley de transparencia. | 80% | Consolidar el inventario de los conjuntos de datos que se publican o se van a publicar como datos abiertos y establecer su periodicidad y mecanismo de actualización | 20% | Oficina de Tecnologia de lnformación | Todas Las Dependencias | 1. Documento de inventario de datos abiertos | 2024-02-05 | 2024-11-30
1.2 |  |  | Unificar la información en cada uno de los sitios para la disposición de los conjuntos de datos: Página web ANLA sección Transparencia, Portal de Datos Abiertos ANLA (Hub de ArcGIS) y Datos.gov.co. | 20% | Oficina de Tecnologia de lnformación |  | 1. Pantallazo de cada uno de los sitios actualizadoscon información unificada | 2024-03-04 | 2024-11-30
1.3 |  |  | Entregar y verificar los datos abiertos de la ANLA para la actualización en la plataforma de "datosabiertos.gov.co" | 20% | Oficina de Tecnologia de lnformación | Todas Las Dependencias | 1. Documento de entrega de datos abiertos. | 2024-03-04 | 2024-11-30
1.4 |  |  | Divulgar a grupos de valor (externos), los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta. | 20% | Oficina de Tecnologia de lnformación | Todas Las Dependencias | Actas y/o grabaciones y/o publicaciones en medios de la socialización a grupos de valor. | 2024-06-03 | 2024-11-30
1.5 |  |  | Realizar un ejercicio de monitoreo uso de los datos abiertos publicados | 20% | Oficina de Tecnologia de lnformación | Todas Las Dependencias | 1. Informe de las estadisticas del uso de los datos abiertos. 2. Presentación al comité directivo respecto de los conjuntos de datos publicados y su uso. | 2024-09-01 | 2024-11-30
2.1 | Implementar la estrategia aplicación Resolución 1519 del 2020 de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. ​ | 20% | Evaluar la implementación de los requisitos de la Ley 1712 del 2014 y Resolución 1519 del 2020 respecto de Datos abiertos. | 100% | Oficina de Tecnologia de lnformación | Todas Las Dependencias | 1. Lista de chequeo de evaluación de implementación datos abiertos de acuerdo a la norma. 1. Documento Plan de implementación datos abiertos | 2024-02-05 | 2024-10-31