## Plan_trat_riesgos_seg 2024
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Fortalecer la implementación de acciones para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el departamento administrativo de la función pública.
LIDER DE LA POLITICA |  |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los lineamientos del SGSI | 16% | Socializar los lineamientos y Herramientas en Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información y Seguridad Digital. | 50% | Oficina de tecnologías de la información | Todos las Dependencias | 1. Dos (2) sensibilizaciones al año en Riesgos de seguridad de la información a todos los procesos | 2024-03-01 | 2024-09-30
1.2 |  |  | Desarrollar campañas de socialización de las amenazas digitales, políticas y controles de seguridad, con el fin de mejorar conocimiento en temas de seguridad. | 50% | Oficina de tecnologías de la información | Todos las Dependencias | 1. Seis (6) campañas de socialización de lineamientos | 2024-04-01 | 2024-10-31
2.1 | Identificar los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | 30% | Solicitar la actualización de la metodología de riesgos de la entidad acorde al MSPI requerida por función pública y presidencia. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Memorando de solicitud de actualización a OAP | 2024-02-01 | 2024-11-30
2.2 |  |  | Identificar y evaluar los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de todos los procesos de la entidad. | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todos las Dependencias | 1. Riesgos de seguridad de la información por cada proceso | 2024-03-01 | 2024-11-30
2.3 |  |  | Validar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital identificados | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todos las Dependencias | 1. Memorando de retroalimentación a los controles de los riesgos. | 2024-03-01 | 2024-11-30
2.4 |  |  | Realizar seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos a los riesgos identificados (verificación de evidencias) | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todos las Dependencias | 1. Cuatro (4) seguimientos a los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información seguridad digital. | 2024-03-01 | 2024-11-30
3 | Identificar mejoras a los controles de Seguridad Digital . | 8% | Identificación de oportunidades de mejora acorde al seguimiento de la ejecución de los controles y de los planes de tratamiento | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Planes de tratamientos actualizados (Se incluyen las acciones adicionales o de mejora) | 2024-03-01 | 2024-10-31
4.1 | Monitorear y revisar los controles informáticos de manera preventiva. | 30% | Monitorear constantemente los riesgos de seguridad a trevés de las hertramientas de seguridad informática, con el fin de tomar acciones preventivas. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Cuatro (4) informes de monitoreo a controles | 2024-03-01 | 2024-11-30
4.2 |  |  | Realizar al menos 3 pruebas en la vigencia de: Ethical hackin y/o,Analisis de Vulnerabilidades y/o ingenieria Social. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Tres (3) informes de pruebas realizadas. | 2024-05-01 | 2024-11-30
4.3 |  |  | Reportar seguimiento a la remediación de los informes de vulnerabilidadesa los coordinadores de la OTI | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Seguimeinto a los planes de remediación | 2024-02-15 | 2024-11-30
4.4 |  |  | Presentar trimestralmente en CIGD, el estado del monitero de los riesgos de seguridad. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Presentación al Comité de Gestión y desempeño mediciones e indicadores del tratamiento de los riesgos de seguridad de la información 2. Acta del comité | 2024-04-01 | 2024-11-30
5 | Mantener una adecuada clasificación de la información bajo custodia de la Entidad de acuerdo con el marco legal vigente. | 8% | Revisar dos veces al año del uso de los repositorios de la información y la respectiva clasificación de la información dentro de estos | 100% | Oficina de tecnologías de la información | Todos las Dependencias | 1. Dos (2) informes al año de la clasificación de la información en los repositorios de la entida por cada proceso o dependencia. | 2024-03-01 | 2024-11-30
6 | Realizar la segregación apropiada de roles y privilegios en todos los sistemas de información. | 8% | Levantar la matriz de los Roles y perfiles de aplicaciones de la Entidad | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | Matriz de Roles y Perfiles de los Sistemas de Información de la Entidad | 2024-03-01 | 2024-09-30