## Plan_Seg_y_priv 2024
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Implementar dentro de la entidad, los lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y, en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.
LIDER DE LA POLITICA |  |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | Gestionar el levantamiento, socialización de los activos de Información de la entidad | 11% | Actualizar el procedimiento de la gestión de levantamiento de activos de información | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Procedimiento de levantamiento, gestión y/o actualizacipon de activos de información, en GESPRO | 2024-04-01 | 2024-06-30
1.2 |  |  | Consolidar y publicar en la intranet de la entidad, el inventario de activos de información | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento de Inventario de activos de información 2. Pantallazo de la publiucación de los activos de información | 2024-05-01 | 2024-10-31
2.1 | Actualizar y publicar los registros activos de información Ley 1712 | 11% | Actualizar el procedimiento de Registro Activos de Información con el insumo del inventario de activos de Información. | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Procedimiento de levantamiento, gestión y/o actualizacion de registros de activos de información, en GESPRO | 2024-04-01 | 2024-11-30
2.2 |  |  | Publicar el Registro Activos de Información en la sección de transparencia y en el portal de datos abiertos de la entidad o aquel que lo sustituya. | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1.Pantallazo de publicación del Registro Activos de Información en la sección de transparencia y en el portal de datos abiertos | 2024-05-01 | 2024-11-30
3.1 | Gestionar los incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | 11% | Cosolidar Trimestralmente un informe de los incidentes de seguridad de la información | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1.Informe de Incidentes de Seguridad de la Información | 2024-02-05 | 2024-11-30
3.2 |  |  | Socializar semestralmente al Comité de Gestión y Desempeño el informe de Incidentes de Seguridad de la Información. | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Acta de Comité 2. Presentación de los incidentes | 2024-04-01 | 2024-11-30
4.1 | Cumplir con los lineamientos en seguridad MinTIC | 11% | Implmentar los lineamientos del Comando Conjunto Cibernetico CCOCI | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento de análisis del reporte anual de infraestructuras Críticas del Gobierno | 2024-05-01 | 2024-11-30
4.2 |  |  | Identificar todos los articulos y/o requisitos de las normas aplicados en la entidad asociados a seguridad de la información o ciberseguridad | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Normograma actualizado | 2024-03-04 | 2024-11-30
5.1 | Dar lineamientos en seguridad y privacidad de la información a las entidades adscritas al sector | 11% | Gestionar con MinAmbiente, una mesa sectorial en donde se establezcan lineamientos en relación con los temas de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital y continuidad de los servicios | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Soporte de Asistencia 2. Definicion de actores y planes de trabajo | 2024-05-02 | 2024-07-31
5.2 |  |  | Realizar un seguimiento a la implementación del MSPI en las entidades adscritas al sector | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Soporte del seguimiento 2. Identificación de acciones de mejora sectoriales | 2024-05-02 | 2024-07-31
6.1 | Definir el alcance del MSPI | 7% | Establecer el alcance de aplicabilidad del MSPI en el marco del modelo de operación por proceso de la entidad. | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Alcance del SGSI alineado al MSPI en la Politica de SGSI: Limites, recursos, procesos. | 2024-04-01 | 2024-06-30
7.1 | Gestionar el liderazgo y compromiso del MSPI en la entidad | 11% | Gestionar dentro del CIGD la presentación de los avances en relación con la Seguridad y Privacidad de la Información. | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Soportes de gestión o Acta de Comité o acto administrativo señalando las funciones de seguridad y privacidad de la información. | 2024-05-02 | 2024-07-31
7.2 |  |  | Articular con las áreas o dependencias de la entidad, los roles y responsabilidades necesarios para la adopción del MSPI. | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 2. Matriz de Roles y responsabilidades ante el MSPI | 2024-05-02 | 2024-07-31
8.1 | Realizar seguimiento y evaluación al MSPI | 20% | Actualizar el documento de autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Informe de Autodiagnóstico | 2024-04-01 | 2024-11-30
8.2 |  |  | Revisar y alinear la documentación del SGSI de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Informe de documentación ajustada al MSPI | 2024-04-01 | 2024-11-30
8.3 |  |  | Realizar semestralmente una socialización de los avances de la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información en CIGD. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1, Presentación de avance al plan de seguridad y privacidad de la información 2. Acta CIGD | 2024-04-01 | 2024-11-30
8.4 |  |  | Realizar una auditoría interna al año con el fin de obtener información sobre el cumplimiento del MSPI | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Informe de auditoria Interna 2. Plan de Auditoria que evidencia la programación | 2024-08-01 | 2024-11-30
9.1 | Implementar mejoras al MSPI | 7% | Establecer un plan de mejora del MSPI partiendo de las acciones encontradas y/o identifcadas en los seguimientos, audtodiagnósticos, socializaciones y/o auditorias. | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Plan anual de mejora del MSPI | 2024-04-01 | 2024-11-30
Formulas:
FECHA DE INICIO = +[FECHA DE INICIO, row above]+30
FECHA DE INICIO = +[FECHA DE TERMINACIÓN]-90