## PETI
[5 empty] | HOJA DE RUTA PETI |  |  |  |  | Fecha: |  | 7/11/2024
[10 empty] | Versión: |  | 1
[10 empty] | Código: |  | DPI-FO-49
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
|  | PLAN DECRETO 612: |  |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)
|  | OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Establecer el mapa de ruta de actividades estratégias TI de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, bajo el enfoque de la Arquitectura Empresarial TI.
JUSTIFICACIÓN:
|  | LÍDER DEL PLAN: |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
|  | VERSIÓN: |  |  |  | V1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO
Grupo | componente | ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | % Avance real acumulado de la acción
Despacho | USO Y APROPIACIÓN | 1.1 | 7% | Administrar y fomentar la estratégia del uso y apropiación de los servicios TI asi como la estrategia de transformación tecnológica | 30% | Actualizar la estretegia de uso y apropiación de servicios TI | 1 | Estrategia de uso y apropiación de servicios TI en Gespro | 2025-03-03 | 2025-05-30 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Despacho | USO Y APROPIACIÓN | 1.2 |  |  | 30% | Facilitar el desarrollo de competencias, asi como el mejoramiento en el uso y apropiación de los servivios tecnológicos, cumpliendo con el objetivo "Transformación tecnológica para la toma de decisiones" del PIC y capacitaciones definidas por los grupos de la OTI. | 1 | Cuadro de control de capacitaciones, transferencias de conocimiento realizadas en el marco de la estrategia | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Despacho | USO Y APROPIACIÓN | 1.3 |  |  | 10% | Realizar relacionamiento interno (CM) y externo (entidades públicas y privadas) para el intercambio de conocimientos, innovación y acceso a tecnología (si es posible) | 1 | Lista de control de relacionamiento interno y externo con los beneficios obtenidos | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Despacho | USO Y APROPIACIÓN | 1.4 |  |  | 30% | Establecer la estrategia de transformación tecnológica de la entidad a partir de los resulados obtenidos en los mapas de empatía de los grupos de valor de la OTI. | 1 | Mapas de empatía de los grupos de valor de la OTI Doumento estrategia de transformación tecnológica | 2025-06-03 | 2025-10-31 | Oficina de Tecnologia de lnformación | Grupo Arquitectura y Negocio TI
Seguridad de la información | USO Y APROPIACIÓN | 2.1 | 7% | Evaluar la percepción del soporte ofrecido por la mesa integral de ayuda en Nivel 1 y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 25% | Realizar encuesta de percepción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 1 | Informe con los resultasos de la encuesta realizada (Nivel de apropiación y/o uso) | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Seguridad de la información | USO Y APROPIACIÓN | 2.2 |  |  | 25% | Establecer estrategias de mejoramiento con base en los resultados de las encuestas de percepción realizadas al SGSI | 1 | Infome de Estrategias de mejoramiento de percepción con base en los resultados de la encuesta. | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Infraestructura Tec | USO Y APROPIACIÓN | 2.3 |  |  | 25% | Realizar primer encuesta de percepción del soporte ofrecido por la mesa de ayuda en Nivel 1 | 1 | Informe de encuesta realizada (Niveles 1 y 2 de la mesa de servicios, de apropiación y/o uso) Plan de acción de acuerdo al informe Seguimiento a la ejecución del plan | 2025-02-03 | 2025-05-30 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | USO Y APROPIACIÓN | 2.4 |  |  | 25% | Realizar segunda encuesta de percepción del soporte ofrecido por la mesa de ayuda en Nivel 1 | 1 | Informe de encuesta realizada (Niveles 1 y 2 de la mesa de servicios, de apropiación y/o uso) Plan de acción de acuerdo al informe Seguimiento a la ejecución del plan | 2025-08-04 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | USO Y APROPIACIÓN | 3 | 2% | Fomentar el uso del ChatBot con todas las dependencias de la ANLA | 100% | Elaborar una estrategia de comunicación para fomentar el uso del ChatBot de la ANLA | 1 | Documento de estrategia de comunicación Plan de trabajo de la estrategia de comunicación Seguimiento al plan de trabajo | 2025-02-03 | 2025-06-27 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Seguridad de la información | USO Y APROPIACIÓN | 4 | 2% | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad en Prevención de actos de Corrupción enfocado en Seguridad de la Información | 100% | Realizar al menos 4 sesiones de sensibilización sobre prevención de actos de corrupción enfocados en Seguridad de la Información | 4 | (4) Listados de asistencia de las sesiones. Presentación de las sesiones. (1) Documento de análilis de la evaluación de conocimientos realizadas | 2025-03-03 | 2025-10-31 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Asuntos Geoespaciales | Transformación digital | 5 | 2% | Robustecer las aplicaciones geoespaciales | 50% | Implementar nuevas funcionalidades en la aplicación GeoCHAT, incorporando mejoras basadas en Inteligencia Artificial como estrategia para fortalecer la eficiencia en la producción y análisis de información. | 1 | Solicitud de cambios en plataforma tecnologica | 2025-02-03 | 2025-06-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Sistemas info | Transformación digital | 6 | 2% | Adaptar con tecnologías emergentes, Eureka, para fortalecer la usabilidad y experiencia de usuario. | 100% | Realizar las acciones necesarias para la implementación de la IA generativa en la herramienta de Eureka 2.0. | 1 | Plan de trabajo Eureka 2.0 Formato de pruebas de ajustes a Eureka Solicitud de cambios en plataforma tecnologica | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Seguridad de la información | Transformación digital | 7 | 2% | Fortalecer la seguridad de la información, aprovechando las capacidades de la IA no solo como herramienta de defensa, sino también como un componente estratégico para anticipar, mitigar y gestionar los riesgos cibernéticos. | 100% | Elaborar un tablero de control que monitoree dinámicamente la efectividad los controles de tecnológicos de seguridad informática implementados, con integración de IA en la detección y respuesta. | 1 | Tablero de control con KPIs | 2025-06-03 | 2025-08-29 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Seguridad de la información | Transformación digital | 8 | 2% | Implementar técnicas de cifrado o codificado en la entidad | 100% | Definir el mecanismo (puede ser: técnica, herramienta, manual, guia, procedimiento) para los catalogados en las TRD como "Documentos en contrucción". | 1 | Mecanismo documentado en Gespro | 2025-05-01 | 2025-08-29 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 9.1 | 4% | Fortalecer el plan de capacidad para la infraestructura tecnológica de ANLA con la incorporación de información de toda la capacidad | 50% | Extraer, Transformar y Cargar datos la capacidad de Disco, CPU, RAM, Red y tipo de recurso de la infraestructura tecnológica de ANLA | 10 | Diez (10) Informe de Infraestructura Mensual (Capacidades) | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 9.2 |  |  | 50% | Realizar el monitoreo semanal del estado del datacenter | 10 | Diez (10) Informe mensual del estado del servicio Colocation con las novedades resultantes de cada periodo | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 10.1 | 4% | Refinar el Hardening de Servidores Base Windows | 50% | Gestionar los controles de hardening definidos dentro del grupo de infreatructura tecnológica | 10 | Documento Plan de Hardening Servidores Windows (10) diez evidencias mensual de ejecucion de controles | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 10.2 |  |  | 50% | Gestionar los controles de hardening definidos dentro del grupo de infreatructura tecnológica | 10 | Documento Plan de Hardening Servidores Linux (10) diez evidencias mensual de ejecucion de controles | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 11.1 | 4% | Mitigar la Vulnerabilidades encontradas en servidores | 50% | Remediar las vulnerabilidades detectadas por el grupo de Seguridad de la información ANLA plataforma Windows | 10 | (10) diez evidencias mensual de corrección de Vulnerabilidades Windows | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 11.2 |  |  | 50% | Remediar las vulnerabilidades detectadas por el grupo de Seguridad de la información ANLA plataforma Linux | 10 | (10) diez evidencias evidencias Mensual de corrección de Vulnerabilidades Linux | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 12.1 | 4% | Actualizar plataforma de sistemas Operativos | 50% | Implementar Windows Server 2025 | 1 | Documento plan de Upgrade a Windows server 2025 Evidencias de Upgrade de servidores | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 12.2 |  |  | 50% | Implementar ultimas versiones sistemas Operativos Linux / Unix | 1 | Documento plan de Upgrade a Linux /Unix Evidencias de Upgrade de servidores | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 13.1 | 4% | Implementar infraestructura página web Redlaseia | 50% | Implementar infraestructura (Servidores, DB y Configuraciones de red) | 1 | Formato de pruebas de implementación de recursos tecnologicos de pagina web Redsaleia | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 13.2 |  |  | 50% | Realizar el semestralmente seguimiento al cumplimiento de los criterios de accesibilidad de los contenidos publicados en la sede electrónica Redlaseia. | 2 | (2) Dos Informe de accesibilidad Sede Electrónica Redlaseia | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 14.1 | 7% | Migrar Ambientes de Integración, QA, Pruebas y producción (Cluster SQL) | 25% | Implementar y migrar el entorno de integración, (Instancia de Desarrollo) incluye: i)instalación de Windows Server 2022 y SQL Server 2022, ii) asignación de IP, iii) backups, iv) restauración de bases de datos, v) migración de cuentas y permisos, vi) pruebas de conectividad y funcionalidad, y vii) desincorporación controlada de SQL Server 2019. | 1 | Pruebas de implementación y migración del entorno de integración. | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 14.2 |  |  | 25% | Implementar y migrar el entorno de Instancias QA, incluyendo la instalación de Windows Server 2022 y SQL Server 2022, asignación de IP, backups, restauración de bases de datos, migración de cuentas y permisos, pruebas de conectividad y funcionalidad, y desincorporación controlada de SQL Server 2019. | 1 | Pruebas de implementación y migración del entorno de instancias QA. | 2025-05-01 | 2025-06-27 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 14.3 |  |  | 25% | Implementar y migrar el entorno de Instancias de Pruebas, incluyendo la instalación de Windows Server 2022 y SQL Server 2022, asignación de IP, backups, restauración de bases de datos, migración de cuentas y permisos, pruebas de conectividad y funcionalidad, y desincorporación controlada de SQL Server 2019. | 1 | Pruebas de implementación y migración del entorno de isntancias de Pruebas. | 2025-06-03 | 2025-07-31 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Infraestructura Tec | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 14.4 |  |  | 25% | Implementar y migrar el entorno cluster de SQL 2022, configurar la red, DNS y AD, realizar backups de bases de datos y cuentas migradas, y asegurar la operatividad de las bases de datos. | 1 | Pruebas de implementación del servidor Windows Server en el ambiente pre-producción con SQL | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | N/A
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 15.1 | 5% | Evaluar, monitorear y socializar la arquitectura empresarial de la Entidad con enfoque en MRAE | 20% | Evaluar el nivel de madurez de la Arquitectura Empresarial | 3 | Evaluación del nivel de madurez (Maxima velocidad: Evaluación de Nivel de madurez de la AE) Análisis de brechas y plan de mejora (Maxima velocidad: Plan de acción resultado de aplicar el instrumento de evaluación de nivel de madurez) Seguimiento al plan de mejora | 2025-02-03 | 2025-06-27 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | Grupos OTI
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 15.2 |  |  | 40% | Realizar el monitoreo de Calidad del Arquitectura Empresarial | 4 | Informe de progreso Informe de desviaciones Actualización hoja de ruta Guía de criterios de calidad y Mejora continua en AE | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | Grupos OTI
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 15.3 |  |  | 40% | Alineación y Uso de la Arquitectura Empresarial | 7 | Gobierno y capacidad de AE Visión de la arquitectura Definición de la AE Matriz de interesados de la AE (reto GANTI 2025) Repositorio AE Monitoreo y seguimiento de los dominios de MRAE Documento articulación BPM con MRAE | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | Grupos OTI
Despacho | Arquitectura institucional | 16.1 | 5% | Implementar BPMS en la Entidad | 10% | Utilizar el BPM para identificar aspectos de mejora en el proceso de Direccionamiento Tecnológico y generar mayor eficiencia operativa entre los grupos internos. | 2 | Diagrama en BPM del proceso de Direccionamiento tecnológico Lista de procedimientos que requieren creación u actualización | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Oficina de Tecnologia de lnformación | Grupos OTI
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 16.2 |  |  | 20% | Proyectar y ejecutar plan de trabajo relacionado con el alistamiento de suscripción de contrato o covenio para la implementación de BPMS | 2 | 1. Plan de trabajo 2. Pantallazo del repositorio de documentos tecnologicos y/o precontractuales | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | OAP
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 16.3 |  |  | 35% | Elaborar documentos de analisis de requerimientos de los procesos priorizados por la "Mesa de gestión por procesos BPM" | 3 | 1. Descripción actividades de flujo del proceso 2. Matriz de datos de las actividades del proceso 3. Fichas de interoperabilidades | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | OTI-SSLA
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 16.4 |  |  | 35% | Refinamiento de requerimientos y Parametrización flujo del trámite PQRS en BPMS | 2 | 1. Historias de usuarios refinadas 2. Herramienta parametrizada de PQRS | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | SMPCA
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 17.1 | 5% | Implementar la estrategia para optimizar la ejecución de proyectos TI | 40% | Realizar mensualmente seguimiento a los proyectos de TI en ejecución | 11 | 1. Once (11) seguimientos a proyectos TI | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | Grupos OTI
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 17.2 |  |  | 40% | Elaborar, actualizar y/o optimizar los documentos tecnologicos para la implementación de proyectos TI | 4 | Documentos y sus formatos publicados en GESPRO de: 1. Procedimiento proyectos TI 2. Procedimiento proyectos PMI 3. Procedimiento ciclo de vida de desarrollo de software 4. Catalogo proyectos TI | 2025-04-01 | 2025-06-27 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | Grupos OTI
Arquitectura y Negocio TI | Arquitectura institucional | 17.3 |  |  | 20% | Implementación del catalogo de proyectos TI | 1 | 1. Catalogo de proyectos TI actualizado | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Grupo de Arquitectura y Negocio TI | Grupos OTI
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.1 | 12% | Elaborar y actualizar documentos del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial MRAE | 12.5% | Elaborar matriz de integración de Sistemas de Información (Compromiso MRAE MAE.LI.ASI.1) | 1 | Formato Matriz de integración de Sistemas de Información diligenciado con los sistemas de información, qué servicios expone a qué sistemas y qué servicios consume de otros sistemas. | 2025-02-03 | 2025-05-30 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.2 |  |  | 12.5% | Elaborar documento de definición arq. de referencia y solución (Compromiso MRAE MAE.LI.ASI.2) | 1 | Doc. definición arq. de referencia y solución publicado en GESPRO. | 2025-04-01 | 2025-06-27 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.3 |  |  | 12.5% | Elaborar arquitectura de software y soluciones (Compromiso MRAE MGGTI.LI.SI.14) | 2 | Arquitectura de software de los proyectos priorizados: Agroquimicos CT Agroquimicos AA | 2025-02-03 | 2025-08-29 | Grupo de Sistemas de información | Grupo de Arquitectura y Negocio TI
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.4 |  |  | 12.5% | Elaborar lineamientos Y Buenas Prácticas Para El Desarrollo De Software (Compromiso MRAE MGGTI.LI.SI.01) | 1 | Actualización guia Lineamientos Y Buenas Prácticas Para El Desarrollo De Software publicada en GESPRO. | 2025-02-03 | 2025-06-27 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.5 |  |  | 12.5% | Elaborar guía de optimización de Proyectos con Agilismo para el exito del desarrollo (Compromiso MRAE MGGTI.LI.SI.01) | 1 | Documento guia de Optimizando Proyectos con Agilismo para el exito del desarrollo publicado en GESPRO. | 2025-02-03 | 2025-06-27 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.6 |  |  | 12.5% | Elaborar catálogo de Sistemas de Información (Compromiso MRAE MGGTI.LI.SI.02) | 1 | Documento Catálogo de Sistemas de Información Alineado MRAE publicado en GESPRO | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.7 |  |  | 12.5% | Elaborar guia Despliegue continuo (Compromiso MRAE MGGTI.LI.SI.06) | 1 | Guia Despliegue continuo publicada en GESPRO | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Sistemas info | Arquitectura de datos y aplicaciones | 18.8 |  |  | 12.5% | Elaborar instructivo de manual usuario y operatvo (Compromiso MRAE MGGTI.LI.SI.08) | 1 | Instructivo de manual usuario y operatvo publicado en GESPRO | 2025-02-03 | 2025-06-27 | Grupo de Sistemas de información | N/A
Seguridad de la Información | Arquitectura de seguridad | 19 | 2% | Gestionar la información de datos personales de los colaboradores de la entidad y usuarios externos misionales. | 100% | Actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | 1 | 1. Registro ante la SIC | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Oficina de Tecnologia de lnformación | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 20.1 | 7% | Optimizar el rendimiento y desempeño del sistema de información geográfico | 25% | Construir el procedimiento y manual para la elaboración de metadatos en la plataforma de GeoNetwork para las capas geográficas almacenadas en la BDC-Geo. | 1 | Procedimiento y manual para elaboración de metadatos | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 20.2 |  |  | 25% | Estructurar metadatos en la plataforma de GeoNetwork para las capas geográficas almacenadas en la BDC-Geo, garantizando el cumplimiento del estándar establecido por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). | 1 | Matriz de inventario de metadatos de datos vectoriales | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 20.3 |  |  | 25% | Estructurar metadatos en la plataforma de GeoNetwork para los archivos raster, garantizando el cumplimiento del estándar establecido por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). | 1 | Matriz de inventario de metadatos de datos raster | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 20.4 |  |  | 25% | Estructurar servicios geográficos REST basados en la información contenida en la BDC-Geo y publicarlos en el visor geográfico institucional, asegurando su accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad para facilitar el análisis y visualización de datos espaciales en tiempo real | 1 | Matriz de inventario de los servicios geográficos publicados | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 20.5 |  |  | 50% | Transformación tecnológica de los componentes del sistema hacia software libre, promoviendo la adopción de soluciones abiertas y escalables que optimicen los costos, mejoren la interoperabilidad y fortalezcan la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura tecnológica | 1 | Solicitudes de cambios en plataforma tecnologica | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 21 | 2% | Gestionar el ordenador de imágenes satelitales | 100% | Consolidar el banco de imágenes geoespaciales de la entidad, integrando las descargas de Planet, la programación de SKY SAT y las imágenes proporcionadas por los titulares de licencias ambientales. Esto permitirá contar con un repositorio centralizado, completo y actualizado que facilite el acceso a tarvés del visor geografico para el análisis de los usuarios. | 1 | Matriz de inventario del las imágenes satelitales y aerotransportadas estructurada en el banco de la entidad | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 22.1 | 5% | Gestionar la información geográfica en la Base de Datos Corporativa (BDC) | 30% | Actualizar la información geográfica de referencia generada por entidades externas en la Base de Datos Corporativa (BDC-GEO) y en el sistema AGIL. | 1 | Inventario actualizado de la información geográfica de referencia, solicitud de cambios en palataforma tecnológica y pieza informativa. | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 22.2 |  |  | 40% | Actualizar y mantener el inventario de datos geoespaciales | 1 | Inventario de datos geoespaciales | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 22.3 |  |  | 40% | Desarrollar de manera conjunta con la ICDE, una estrategia de comunicación para la difusión de datos, información y conocimiento geográfico | 1 | Estrategia de comunicación | 2025-03-03 | 2025-10-31 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 23.1 | 4% | Documentar las aplicaciones Geoespaciales | 50% | Elaborar y actualizar los manuales técnicos de las aplicaciones geoespaciales | 1 | Manual técnico de aplicación geoespacial | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 23.2 |  |  | 50% | Creación de la Plantilla para la Evaluación de la calidad de información geográfica para las capas geográficas fudamentales | 1 | Archivos de las plantillas | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | N/A
100%

## Plan_Ape_Mej_Uso_Datos_abiertos (hidden)
PLAN DE APERTURA, MEJORA Y USO DE DATOS ABIERTOS
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Propiciar la utilización y reutilización de la información por parte de los grupos de valor de la ANLA, permitiendo que estos puedan proponer y/o generar proyectos y soluciones tendientes a generar un impacto positivo en la sociedad.
LIDER DEL PLAN |  |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | ​Publicar de forma periódica, actualizada los datos abiertos de la entidad atendiendo a ley de transparencia. | 50% | Actualizar, consolidar y publicar el inventario de los conjuntos de datos abiertos | 20% | Luz Dary Pardo | Todas las dependencias | Documentos: 1. Documento de inventario de datos abiertos 2. Pantallazo constancia publicación | 2025-03-01 | 2025-07-31
1.2 |  |  | Divulgar a grupos de valor (externos), los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta. | 40% | Luz Dary Pardo | Grupos de valor | Documentos: 1. Actas y/o grabaciones y/o publicaciones en medios de la socialización a grupos de valor. | 2025-08-01 | 2025-09-30
1.3 |  |  | Realizar un ejercicio de monitoreo y uso de los datos abiertos publicados | 40% | Luz Dary Pardo | OTI | Documento informe que contenga: 1. Estadisticas del uso de los datos abiertos. 2. Aplicación de encuestas de percepción y analisis de los resultados | 2025-10-01 | 2025-11-30
2.1 | Seguimiento a la implementación de la Resolución 1519 del 2020 de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. ​ | 50% | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de implementación de datos abiertos | 30% | Luz Dary Pardo | OTI | Documento 1. Informe de seguimiento a las actividades establecidas en el plan de implementación de datos abiertos | 2025-08-01 | 2025-09-30
2.2 |  |  | Gestionar la aprobación y publicación de la licencia de datos abiertos | 40% | Luz Dary Pardo | OTI | Documento: 1. Documento de aprobación y licencia de datos abiertos | 2025-10-01 | 2025-11-30
2.3 |  |  | Evaluación cumplimiento de la normativa sobre el conjunto de datos abiertos publicado | 30% | Luz Dary Pardo | OTI | Documento 1. Informe evaluación de cumplimiento de la normativa sobre el conjunto de datos abiertos publicados | 2025-10-01 | 2025-11-30

## GSI (hidden)
GRUPO OTI | ITEM | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRODUCTO ESPERADO | Avance Descriptivo | Avance de la Acción
Sistemas de información | 7.2 | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Pruebas funcionales de los criterios de aceptación de la cartelera de notificación de la sede electrónica | (en blanco)
| 7.1 | 2024-03-04 | 2024-10-31 | Pruebas funcionales de los criterios de aceptación de la herramienta de Eureka | (en blanco)
| 4.1 | 2024-03-04 | 2024-07-31 | Documento de la implementación del componente API en la nube para Adminstración de Identidad y Acceso (IAM) | (en blanco)
| 13.1 | 2024-02-05 | 2024-09-30 | 1. Documento procedimiento para el monitoreo y mantenimiento de las aplicaciones GESPRO | En construcción, contenido del documento | 5%
| 12.2 | 2024-02-05 | 2024-08-31 | 1. Documento instructivo para despliegue de software en GESPRO | 22/02/2024: Se programa reunión inicial con lider de desarrollo para verificacion del tema - 27/02/2024 8:30am. | 2%
| 12.1 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 1. Documento procedimiento Implementacion y despliegue desarrollo de Software en GESPRO | Se esta elaborando tablero para el seguimiento de las mesas de ayuda
| 11.1 | 2024-02-05 | 2024-11-30 | 1. Tablero de control para gestión 2. Informe de impactos para toma de decisiones que permita reducir errores frecuentes. | En construcción tablero para el seguimiento de las mesas de ayuda | 20%
| 10.3 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1. Elaboración formulario de evaluación 2. Resultados de la evaluación realizada. 3. Informe de Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación aplicada en Devops.(Evaluación del nivel de adopción de TI) | (en blanco)
| 10.2 | 2024-02-05 | 2024-03-30 | 1. Documento adoptacion y apropiación de cultura Devops y Agilismo. | Fecha: Feb-22-2024 Esta en construccion documento adopcion y apropiacion de cultura devops | 50%
Total Sistemas de información | [5 empty] | 19.25%
Total general | [5 empty] | 19.25%