## TRA RIES 2025
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN |  |  |  | Fortalecer la implementación de acciones para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el departamento administrativo de la función pública.
LIDER DEL PLAN |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
VERSIÓN |  |  |  | V1: Aprobado Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 30/01/2025
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION
1.1 | 32% | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los lineamientos del SGSI | 35% | Socializar los lineamientos y Herramientas en Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información y Seguridad Digital. | 2 | Acta o lista de asistencia Evaluación realizada | 2025-03-03 | 2025-09-30 | Grupo de Seguridad de la Información | Todos los Procesos
1.2 |  |  | 35% | Desarrollar campañas de socialización de las amenazas digitales, políticas y controles de seguridad, con el fin de mejorar conocimiento en temas de seguridad. | 6 | Seis (6) campañas de socialización de lineamientos | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Grupo de Seguridad de la Información | Todos los Procesos
1.3 |  |  | 30% | Establecer una estrategia de seguridad de la información | 1 | Documento de estrategia | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Grupo de Seguridad de la Información
2.1 | 24% | Gestionar los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | 50% | Evaluar y monitorear los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de todos los procesos de la entidad. | 1 | Matriz actualizada de riesgos de seguridad de la información por cada proceso | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Grupo de Seguridad de la Información | Todos los Procesos
2.2 |  |  | 50% | Realizar seguimiento a los planes de tratamiento de controles a los riesgos identificados (verificación de evidencias) | 3 | Tres(3) seguimientos a los planes de tratamiento de controles a los riesgos de seguridad de la información seguridad digital. | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Grupo de Seguridad de la Información | Todos los Procesos
3.1 | 24% | Gestionar y revisar los controles informáticos de manera preventiva. | 50% | Realizar al menos 3 pruebas en la vigencia de: Ethical hacking y/o,Analisis de Vulnerabilidades y/o ingenieria Social. | 3 | Tres (3) informes de pruebas realizadas. | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Grupo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnologia de lnformación
3.2 |  |  | 50% | Reportar trimestralmente seguimiento a la remediación de los informes de vulnerabilidades a los coordinadores de la OTI | 3 | Tres (3) Seguimientos a los planes de remediación | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Grupo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnologia de lnformación
4 | 10% | Gestionar y revisar los controles de Seguridad de la Información. | 100% | Presentar semestralmente en CIGD, el resultado de la gestión de los riesgos y controles de seguridad de la información. | 2 | Presentación al Comité de Gestión y desempeño mediciones e indicadores del tratamiento de los riesgos de seguridad de la información Acta del comité | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Grupo de Seguridad de la Información | OTI
5 | 10% | Mantener una adecuada clasificación de la información bajo custodia de la Entidad de acuerdo con el marco legal vigente. | 100% | Realizar (2) capacitaciones sobre la clasificación y etiquetado de la información a los colaboradores de la entidad | 2 | Listado de asistencia Documento de análilis de la evaluación de conocimientos realizadas | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Grupo de Seguridad de la Información | Todos los Procesos
100%