## Consolidado
N° | Componente | I SEGUIMIENTO |  | II SEGUIMIENTO |  | III SEGUIMIENTO |  | IV SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES
|  | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado
1 | Programa de Transparencia y Ética Pública | 0% | 2.975% | 0% | 20.66% | 0% | 57.77% | 0% | 100%
2 | Estrategia de Rendición de Cuentas | 0% | 16.38% | 0% | 44.32% | 0% | 83.24% | 0% | 100%
3 | Estrategia de Racionalización

## Plan de acción PTEP 2025
#VALUE! | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Objetivo 2025: | Promover y fortalecer las acciones hacia la cultura de la legalidad, lucha contra la corrupción y la apertura a los grupos de valor.
Versión: | V1. Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 27/12/2024 V2. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12/03/2025 se aprueban los siguientes ajustes: 1. Se ajusta el producto esperado de la actividad 1.2 de Procedimiento Formulado a Procedimiento cargado en GESPRO y socializado. 2. Se ajusta el producto esperado de la actividad 2.1.2 de Propuesta de modificación de Instructivo ​a Instructivo modificado, cargado en GESPRO y socializado. 3. Se ajusta la meta de la actividad 1.1.3 de Un (1 )reporte ​a Tres (3) seguimientos . 4. Se ajusta la fecha de inicio y finalización para la actividad 1.2.1 la fecha de inicio se ajusta del 03/02/2025 al 01/07/2025 y la fecha de finalización del 01/07/2025 al 31/12/2025. 5. Para la estrategia de rendición de cuentas se realizan los siguientes ajustes: 5.1 En el Elemento responsabilidad: se solicita el ajuste del la meta/producto de Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas​ a Cinco 5 documentos ​ (Procedimiento y​ Formatos). 5.2 Se ajusta el alcance de la acción 1.3.3 y la meta de Estrategia de comunicaciones formulada​ a Plan de difusión del componente de comunicaciones formulado e implementado. 5.3 Se ajusta la meta de la acción 3.6.1 de Cuatro (4) seguimientos realizados al avance de los compromisos de mejora​ a Tres (3) seguimientos realizados al avance de los compromisos de mejora. 5.4 Se ajusta la meta de la acción 3.6.3Cuatro (4) presentaciones a Comité Directivo de alertas a las que se de lugar a Tres (3) presentaciones a Comité Directivo de alertas a las que se de lugar​. 5.5 Se ajustan el alcance y meta de las acciones 1.1.1 y 1.2.1 incluyendo el informe de gestión con enfoque de construcción de paz y divulgación de este, a su vez se ajusta la fecha de finalización de de la acción 1.2.1 de 31/03/2025 a 30/04/2025.
Nombre del Componente | Nombre de la Estrategia | Tema | ítem | Peso de la Actividad | Peso por componente | Actividades | Meta | Producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Información Adicional | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I |  |  |  |  | 2025-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2025 - II |  |  |  |  | 2025-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III |  |  |  |  | 2025-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - IV |  |  |  |  | 2025-12-31
[14 empty] | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
Componente Transversal | No Aplica | Declaración | 1.1 | 30% | 25% | Crear la declaración del compromiso de implementación del Programa de Transparencia y ética pública. | Un (1) Declaración Acogida | Declaración Acogida | Oficina Asesora de Planeación | Dirección General | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Ejecuta Angélica Castillo |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 23.97% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | Planeación | 1.2 | 70% |  | Formular procedimiento del ciclo del Programa de Transparencia propuesto por el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024 | Un (1) Procedimiento Formulado | Procedimiento cargado en GESPRO y socializado | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Ejecuta Angélica Castillo | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 49.73% | [5 empty] | 100%
Componente Programático | 1. Administración de riesgos | 1.1.Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | 10% | 20% | Realizar capacitación de riesgos institucionales | 1 Capacitación | * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2025-06-03 | 2025-11-28 | Ejecuta Nohorita |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 15.17% |  |  |  | 0% |  | 66.85% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 1.1.2 | 15% |  | Actualizar los riesgos de corrupción para la vigencia 2026 | # Hojas de vida | Hojas de vida de riesgos actualizadas (GESRIESGOS) | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de Procesos | 2025-11-03 | 2025-12-15 | Ejecuta Nohorita | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.1.3 | 20% |  | Realizar el monitoreo de los riesgos de corrupción cuatrimestral | Tres (3) seguimientos | Reporte de monitoreo de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2025-04-21 | 2025-12-31 | Ejecuta Nohorita | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 27.56% | [5 empty] | 63.78% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.1.4 | 25% |  | Realizar la consulta pública de los riesgos de corrupción a través de la página web y grupos valor priorizados | Una (1) consulta | Documento con pantallazo de publicación y evidencia de socialización a los grupos priorizados. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2025-12-18 | 2025-12-31 | Ejecuta Nohorita | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.1.5 | 30% |  | Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción | Dos (2) seguimientos | Seguimientos publicados en Menú de Transparencia | Oficina de Control Interno | Comunicaciones | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Lidera Luz Dary Amaya | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 32.42% | [5 empty] | 82.97% | [5 empty] | 100%
|  | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | 100% | 5% | Realizar un diagnóstico de la capacidad de la entidad para definir y gestionar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. | Un (1) Documento | Documento diagnóstico con propuestas | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Ejecuta Nohorita |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 49.73% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 1.3. Canales de denuncia | 1.3.1 | 25% | 15% | Dar a conocer a los gestores territoriales ambientales los canales de atención de la OCDI y su proceso en la ANLA en dos (2) sesiones | Dos (2) Sesiones | Listado de asistencia material utilizado | Oficina Control Disciplinario Interno | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadano Contacto Center | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Lidera Maria Paula Zamora |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 37.34% |  |  |  | 0% |  | 75.52% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 1.3.2 | 25% |  | Realizar tres (3) espacios en vivo en redes sociales para socializar temas disciplinarios a los grupos de valor | Tres (3) Espacios | Informe de implementación del espacio en vivo | Oficina Control Disciplinario Interno | Grupo de comunicaciones | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Lidera Maria Paula Zamora | [5 empty] | 18.79% | [5 empty] | 49.33% | [5 empty] | 80.2% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.3.3 | 25% |  | Divulgar en cuatro (4) campañas los canales de línea de ética a través de redes sociales | Cuatro (4) Campañas | Divulgaciones por redes sociales | Oficina Control Disciplinario Interno | Grupo de comunicaciones | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Lidera Maria Paula Zamora | [5 empty] | 16.92% | [5 empty] | 44.41% | [5 empty] | 72.21% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.3.4 | 25% |  | Informar en dos (2) sesiones los datos globales de las noticias disciplinarias recibidas por línea de ética al Comité de Institucional de Gestión y Desempeño | Dos (2) sesiones | Presentación | Oficina Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Lidera Maria Paula Zamora | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 60.67% | [5 empty] | 100%
|  | 1.4. Debida diligencia | 1.4.1 | 100% | 5% | Analizar por grupos de valor priorizados la implicación de la debida diligencia. | Un (1) Plan implementado | Plan de trabajo de ejecución | Oficina Asesora de Planeación | Ninguno | 2025-02-03 | 2025-12-19 | Ejecuta Nohorita |  |  |  | 0% |  | 17.55% |  |  |  | 0% |  | 46.08% |  |  |  | 0% |  | 74.92% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 2. Modelo de Estado Abierto | 2.1. Acceso a la información pública y transparencia | 2.1.1 | 20% | 10% | Realizar piezas de comunicación para la concientización sobre la importancia de documentos accesibles | Dos (2) piezas | Piezas de comunicación interna | Oficina Asesora de Planeación /Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - Grupo Estado Ciudadanías | Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-07-01 | Ejecuta Ednna/apoyo Angélica castillo |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 98.9% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 2.1.2 | 80% |  | Evaluar la modificación del Instructivo para la generación y publicación de contenidos en la página web y la intranet de la ANLA -GCM-IN-01- para incluir lineamientos generales sobre documento accesibles | Un (1) documento | Instructivo modificado, cargado en GESPRO y socializado ​ | Oficina Asesora de Planeación /Comunicaciones/Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - Grupo Relación Estado Ciudadanías | N/A | 2025-04-01 | 2025-08-29 | Ejecuta Ednna/apoyo Angélica castillo | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 2.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 2.2.1 | 100% | 5% | Realizar un concurso que permita apropiar el código de integridad de la entidad. | Un (1) listado de asistencia de la actividad. Una (1) pieza de comunicación | Listados de asistencia y pieza comunicativa | Subdirección Administrativa y Financiera-Talento Humano | Grupo de comunicaciones | 2025-08-04 | 2025-10-31 | Actividad Acordada con Mónica Donado |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 64.77% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 2.3. Diálogo y corresponsabilidad | 2.3.2 | 100% | 5% | Divulgar a grupos de valor de mecanismos de participación a la gestión pública. | Seis (6) Piezas de comunicación en redes sociales | Piezas de comunicación en redes sociales | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - Grupo Estado Ciudadanías | Grupo de comunicaciones | 2025-03-04 | 2025-08-29 | Actividad acordada con Andrea Villalba |  |  |  | 0% |  | 15.17% |  |  |  | 0% |  | 66.29% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 3. Iniciativas adicionales | 3.1 Campaña de difusión Lucha contra la Corrupción | 3.1.1 | 50% | 10% | Formular mínimo dos veces al año piezas o acciones comunicativas para la conmemoración del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Dos (2) piezas | Piezas de comunicación en redes sociales | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de comunicaciones | 2025-08-04 | 2025-12-31 | Ejecuta Angélica Castillo |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 38.26% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 3.2 Capacitación | 3.2.2 | 50% |  | Realizar una jornada de capacitación sobre Programa de Transparencia y Ética pública | Una (1) capacitación | * Acta de la sesión * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Ejecuta Angélica Castillo | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 23.97% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 100% | [8 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 2.975% |  |  |  | 0% | 0% | 20.66% |  |  |  | 0% | 0% | 57.77% |  |  |  | 0% | 0% | 100%

## Estra Rendicion de Cuentas
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | [6 empty] | #VALUE!
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto |  | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia
[8 empty] | Desde | Hasta
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional. | Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad. |  | Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada. |  | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional 2. Diversificar los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por al ANLA 3. Promover la adquisición y el cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional en el marco de la rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I |  |  |  |  | 2025-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2025 - II |  |  |  |  | 2025-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III |  |  |  |  | 2025-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - IV |  |  |  |  | 2025-12-31
Elemento | Actividades |  | Acciones |  | Meta o producto | Responsable | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha programada | Ponderación de los elementos de la estrategia | Ponderación de las actividades de la estrategia | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
Elemento Información: acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional | 1.1. | Elaborar y divulgar un informe de gestión de rendición de cuentas en lenguaje claro y formato accesible | 1.1.1 | Elaborar y divulgar un informe de gestión rendición de cuentas a los grupos de valor | Un (1) informe de gestión de rendición de cuentas elaborado y divulgado a grupos de valor (Debe Incluir ODS-DDHH-indicadores) y enfoque de construcción de paz) | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Grupo de Relación de Estado Ciudadanías | 2025-06-03 | 2025-08-29 | 33.33% | 12.5% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 31.03% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 1.1.2. | Establecer y elaborar recursos en lenguaje claro de carácter sintético y explicativo del informe de gestión de rendición de cuentas. | Recursos en lenguaje claro de carácter sintético y explicativo de los informes de gestión de rendición de cuentas. | Grupo de Relación de Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones | 2025-06-03 | 2025-08-29 |  | 12.5% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.03% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.2. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 1.2.1 | Elaborar,publicar y divulgar el Informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado, publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2025-02-03 | 2025-04-30 |  | 12.5% | [5 empty] | 65.12% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.3. | Fortalecer la entrega proactiva y en lenguaje claro de información relacionada con el proceso de rendición de cuentas | 1.3.1. | Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuentas | Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuentas | Grupo de Comunicaciones | Dirección general Grupo de Relación de Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  | 12.5% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.3.2. | Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas | Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas |  | Dirección general Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  | 12.5% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.3.3. | Formular e implementar un plan de difusión del componente de comunicaciones para la entrega proactiva de información para cada una de las fases de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Plan de difusión del componente de comunicaciones formulado e implementado​ |  | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | 12.5% | [5 empty] | 16.92% | [5 empty] | 44.41% | [5 empty] | 72.21% | [5 empty] | 100%
| 1.4. | Actualizar la información de Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad | 1.4.1 | Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente | Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente (Bitácora de actualización) | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 12.5% | [5 empty] | 24.24% | [5 empty] | 49.31% | [5 empty] | 74.66% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.4.2 | Realizar seguimiento a la actualización Micrositio de rendición de cuentas | Seguimiento Trimestral a la Bitácora de actualización Micrositio de rendición de cuentas | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 12.5% | [5 empty] | 24.24% | [5 empty] | 49.31% | [5 empty] | 74.66% | [5 empty] | 100%
Elemento diálogo: desarrollar espacios de diálogo que permitan la participación y retroalimentación entre la entidad y sus grupos de valor sobre la gestión institucional | 2.1. | Consultar a los grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2.1.1. | Consultar a nuestros grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo institucional y focalizado de rendición de cuentas | Un (1) ejercicio de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 33.33% | 50% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 65.56% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 2.2. | Llevar a cabo espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2.2.1. | Ejecutar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas llevados a cabo | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  | 50% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 65.93% | [5 empty] | 100%
Elemento responsabilidad: viabilizar propuestas de mejora a la gestión institucional presentadas por los grupos de valor en los espacios de diálogo, adquirir e implementar compromisos a partir de éstas y hacerles seguimiento a su avance y cumplimiento. | 3.1. | Actualizar o conformar (según sea el caso) los equipos de rendición de cuentas de la entidad | 3.1.1. | Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad | Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Dirección General Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 33.33% | 5.882% |  |  |  | 0% |  | 48.28% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 3.1.2. | Conformar o actualizar (según sea el caso) el equipo técnico para el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuentas con un grupo de valor priorizado | Un (1) equipo técnico para el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuentas conformado o actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2025-06-03 | 2025-08-29 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.03% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.1.3. | Conformar o actualizar (según sea el caso) el equipo técnico para el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas | Un (1) equipo técnico para el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas conformado o actualizado |  |  | 2025-06-03 | 2025-08-29 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.03% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.2 | Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas | 3.2.1 | Estructurar e implementar un cronograma para la divulgación de información | Un (1) cronograma de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulado e implementado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones | 2025-03-03 | 2025-07-07 |  | 5.882% | [5 empty] | 22.22% | [5 empty] | 94.44% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.3 | Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo líder de rendición de cuentas, a los equipos técnicos conformados para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad | 3.3.1 | Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 49.45% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.2 | Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada |  | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 49.45% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.3 | Realizar una jornada de sensibilización interna a cada uno de los equipos técnicos conformados para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) jornadas de sensibilización interna a cada uno de los equipos técnicos conformados para los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 49.45% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.4 | Realizar una jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas realizada |  | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 49.45% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.4. | Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas |  |  | Cinco (5) documentos ​ (Procedimiento y​ Formatos)​ | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-05-30 |  | 5.882% | [5 empty] | 48.28% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.5. | Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique |  |  | Matriz de vialibilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique, publicada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2025-09-01 | 2025-11-28 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 32.95% | [5 empty] | 100%
| 3.6. | Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.6.1. | Realizar seguimiento trimestral a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) seguimientos realizados al avance de los compromisos de mejora​ | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2025-03-10 | 2025-12-31 |  | 5.882% | [5 empty] | 7.095% | [5 empty] | 37.84% | [5 empty] | 68.92% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.6.2. | Presentar al Comité Directivo los compromisos de mejora a la gestión institucional con grupos de valor viabilizados en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) presentaciones a Comité Directivo de los compromisos viabilizados | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación | 2025-09-01 | 2025-11-28 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 32.95% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.6.3. | Presentar al Comité Directivo alertas sobre el avance de ejecución de los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) presentaciones a Comité Directivo de alertas a las que se de lugar​ | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2025-03-10 | 2025-12-31 |  | 5.882% | [5 empty] | 7.095% | [5 empty] | 37.84% | [5 empty] | 68.92% | [5 empty] | 100%
| 3.7. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 3.7.1. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas | Dos (2) encuestas de experiencia aplicadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 65.93% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.7.2. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo de rendición de cuentas con un grupo de valor priorizado |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 65.93% | [5 empty] | 100%
| 3.8. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.8.1. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo institucional | Dos (2) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, correspondientes con cada de espacio de diálogo liderado por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2025-09-01 | 2025-11-28 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 32.95% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.8.2. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-11-28 |  | 5.882% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 32.95% | [5 empty] | 100%
[10 empty] | 100% |  | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 16.38% |  |  |  | 0% | 0% | 44.32% |  |  |  | 0% | 0% | 83.24% |  |  |  | 0% | 0% | 100%
Regresar al Menú de Inicio

## Estrategia Racionalización trám
| Nombre de la entidad: |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
| Sector administrativo: |  | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
| Departamento: |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  | Bogotá
[11 empty] | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
1 | Permisos por fuera de licencia - Minería | Actualmente, está establecido el procedimiento EP-PR-13 "EVALUACIÓN DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES POR FUERA DE LICENCIA" para la evaluación de permisos fuera de licencia. En este contexto, la Coordinación de Minería de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales utiliza dicho procedimiento para evaluar estos trámites. Sin embargo, se ha observado durante las evaluaciones que existen particularidades técnicas en la evaluación de los permisos fuera de licencia que no están contempladas en dicho documento, lo que dificulta atender adecuadamente las necesidades del sector y sus usuarios. Es crucial contar con claridad respecto a estas particularidades para garantizar que el proceso se desarrolle de la manera más eficiente posible. La implementación de mejoras, así como una mayor claridad administrativa interna en cuanto al uso de formatos, contribuiría significativamente a la optimización del proceso.. | Revisión y ajuste del procedimiento y formatos de concepto técnico frente a la evaluación de permisos y/o autorizaciones ambientales por fuera de Licencia con actividades del Sector Minero en lo relacionado puntualmente con las políticas de operación que respondan adecuadamente a las necesidades del sector y sus usuarios. Los resultados se podrán socializar a los usuarios PFL en Minería y el objetivo final será otorgar mejoras en claridad y simplificación del trámite | Administrativa | El ciudadano o usuario obtendrá una mejora en claridad y simplificación del trámite, teniendo en cuenta que el concepto técnico de evaluación, el cual es entregado como anexo a los actos administrativos de evaluación, tendrá un desarrollo o contenido más claro en lo relacionado al sector minero al introducir sus propias políticas operacionales. Al interior de la entidad se mejorará el contenido del procedimiento EP-PR-13, especificando los aspectos individuales o diferenciales del sector minero en la tarea de evaluación. | Actualización EP-PR-13 | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
[15 empty] | 0 |  | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
2 | Permiso para Exportación y/o Importación de Especímenes de la Diversidad Biológica no Listado en los Apéndices de la Convención CITES | MinAmbiente presentó la Resolución 1489 de 2024 "Por la cual se establece el procedimiento para la expedición del permiso para la importación o exportación de especímenes de la diversidad biológica que no se encuentran listados en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y se dictan otras disposiciones", la cual introdujo cambios significativos al trámite. Se requiere entonces desplegar tareas generales de actualización de este, por tanto entre otros se requerirá la construcción o actualización de un nuevo formato de "CONCEPTO TECNICO DE EVALUACIÓN PERMISO DE EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN DE ESPECIMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA NO LISTADOS EN LOS APÉNDICES DE LA CONVENCIÓN CITES" EP-FO-57 el cual responda a estos requerimientos y de cumplimiento a la actualización normativa | Implementar la Resolución 1489 de 2024, mediante el ajuste del formato de concepto técnico que permita mantener actualizado el trámite de acuerdo a la nueva resolución emitida y aporte a la calidad y claridad del trámite. | Administrativa | Al interior de la entidad se mantendrá actualizada la información, procedimiento y proceso de evaluación del trámite de cara a la actualización normativa. El usuario podrá percibir un concepto técnico claro y adecuado a la actualización normativa realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Actualización EP-FO-57 | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-01-15 | 2025-07-01 | Subdirección de Instrumentos de Permisos y Trámites Ambientales | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
[12 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
[15 empty] | 0 |  | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0

## Hoja2 (hidden)
SI
NO